Стан виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку

Літинської селищної територіальної громади на 2022 рік

Стратегічна ціль 1. Громада розвинутої економіки та підприємництва.

Операційна ціль 1.1. Залучення нових та розвиток існуючих підприємств в громаді

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 1.1.1. Інвентаризація наявних земельних ділянок та об'єктів нерухомості громади та формування пропозиції по ним, які можуть бути використані інвесторами. | Проведено роботу із формування та продажу земельних ділянок комунальної власності під об’єктами нерухомого майна з щорічними надходженнями до бюджету селищної ради у розмірі 729425 грн. Виставлено земельну ділянку промисловості в с. Сосни на земельний аукціон для залучення потенційного інвестора. |
| 1.1.2. Налагодження постійних комунікативних зв’язків співпраці з бізнесом з метою покращення бізнес-клімату та території громади | Керівництво громади, старости здійснюють постійну комунікацію з представниками бізнесу. Співпраця з бізнесом ще зміцнішала з початком повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України. |
| 1.1.3. Налагодження та розвиток міжмуніципального співробітництва та міжнародної співпраці для забезпечення більш широкого та стійкого інвестиційного потенціалу громади (в т.ч. в сферах пожежної безпеки, поводження з ТПВ, соціальної сфери). | 05.10.2022 року підписано меморандум про співпрацю з Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області та депутатською групою «За безпечну Літинщину» |
| 1.1.4. Промоція економічного потенціалу громади, створення інвестиційного паспорту громади (розміщення на сайті). | На офіційному сайті Літинської селищної ради систематично розміщуються публікації щодо економічного потенціалу Літинської громади. |
| 1.1.5. Брендинг територіальної громади у т.ч. промоція місцевих товаровиробників та надавачів послуг. | Роботи не проводилися у зв’язку з дією воєнного стану на території України. Промоція здійснюється періодично у місцевих ЗМІ. |
| 1.1.6. Створення та систематичне наповнення інформаційного ресурсу «Для Інвестора та потенційного мешканця» на сайті громади | На сайті на соціальних мережах громади розміщуються матеріали для потенційних інвесторів. Окремий розділ на сайті поки що не створений. |
| 1.1.7. Виготовлення генеральних планів населених пунктів територіальної громади та створення комплексного плану просторового розвитку | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |

Операційна ціль 1.2. Сприяння розвитку підприємництва і малого бізнесу в громаді

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 1.2.1. Визначення економічного потенціалу громади (в т.ч. аналіз трудових ресурсів) та систематизація інформації про потенційні інвестиційні ресурси громади. | В цілому в громаді, особливо в перші місяці війни, спостерігалося падіння виробництва. Ринок праці , осіб що перебували на обліку в Літинській районній філії Вінницького обласного центру зайнятості протягом січня-жовтня 2022 року становить 930 осіб. Роботодавцями подано 531 вакансію та працевлаштовано за направленням служби зайнятості 485 незайнятих громадян. |
| 1.2.2. Розробка та впровадження програми підтримки місцевого підприємництва і малого бізнесу. | Для підтримки економіки держави під час війни Уряд прийняв ряд нормативно-правових актів та зменшив фінансове навантаження на суб'єкти господарювання. Цільова місцева Програма буде впроваджуватись після завершення воєнного стану на території України. |
| 1.2.3. Сприяння створенню кооперативів та підтримка особистих селянських господарств (молочна галузь, садівництво-ягодівництво, бджолярство). | Протягом 2022 року на території громади було зареєстровано два сімейні фермерські господарства СФГ «Молочна гора» та СФГ «Козззімоні», які займаються виробництвом молока та молочних продуктів. В листопаді 2022 року ці господарства та ряд інших приймають участь у проекті «Курс на незалежність». |
| 1.2.4. Залучення у громаду та підтримка виробників, що спеціалізуються на вирощуванні нових видів та переробці сільськогосподарської продукції. | Селищною радою постійно проводиться робота по інформуванню сільськогосподарських виробників про можливість участі у грантових програмах. |

Стратегічна ціль 2. Громада комфортних умов проживання та надання якісних послуг, які забезпечують особистий розвиток мешканців.

Операційна ціль 2.1. Якісна освіта та навчання впродовж життя

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 2.1.1. Формування ефективної мережі закладів ЗСО у відповідності до актуальних потреб громади шляхом реалізації Плану оптимізації та розвитку мережі ЗЗСО Літинської селищної ради | Завершено реалізацію Плану модернізації та розвитку мережі закладів загальної середньої освіти Літинської селищної ради. Шляхом проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, громадських обговорень, рішеннями сесій Літинської селищної ради реалізовано ІІ етап Плану та проведено реорганізацію 4 закладів освіти: реорганізовано СЗШ І-ІІІст. сіл Бруслинів, Івча та Городище у ліцей с. Городище та гімназії сіл Бруслинів та Івча, а також СЗШ І-ІІ ст. с. Балин у Початкову школу с. Балин. У поточному році припинено діяльність філії І-ІІ ст. с. Вінниківці ОЗЗСО с. Багринівці шляхом ліквідації в зв’язку з різким зменшенням учнівського контингенту та бажанням батьків 36 здобувачів освіти продовжити подальше навчання дітей в опорному закладі с. Багринівці . Для задоволення освітніх потреб громади в 2022-2023 н.р. функціонує 11 закладів загальної середньої освіти та 4 філії: - 3 опорні заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з філіями та 4-ма дошкільними підрозділами, що функціонують на базі філій: Літинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. №1 з філіями І-ІІ ст. сіл Сосни та Громадське, Літинський ліцей – опорний заклад загальної середньої освіти №2 з філіями І-ІІ ст.. сіл Селище та Бірків, а також опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. с. Багринівці. Ліцей с. Городище; - 4 гімназії сіл Малинівка , Дяківці, Івча та Бруслинів, - 3 початкових школи в селах Петрик, Осолинка та Балин |
| 2.1.2. Ремонт та модернізація закладів освіти в рамках Програми | - Завершено « Реконструкцію обідньої зали їдальні та кухні ЗОШ І-ІІІ ступенів №2». Для приготування та видачі їжі було закуплено посуд на суму 49800 грн.. - Придбано 2 бойлери, 1 холодильник, 2 пральні машини, 1 пилосос, меблі для ЗДО №2, дзеркала в ЦДЮТ та 1 бензопилу, на загальну суму 114, 090 тис. грн.. - з метою впровадження заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження в закладах освіти здійснено заміну 10 дверей 1 вікна на загальну суму 97403 грн.. Використано 327,0 тис.грнвід фонду ЮНІСЕФ для придбання 4 дверей та 4 вікон в опорних закладах загальної середньої освіти. Придбано та встановлено 2 газових котла у гімназію с. Малинівка та 2 твердопаливних котла у Гімназію ім. М.П. Стельмаха с. Дяківці, Філію І-ІІ ст. с. Бірків Літинського ліцею - ОЗЗСО № 2 на загальну суму 577800 грн.. Крім цього, було зроблено ремонт теплотраси та водопостачання в ЗДО №1 «Веселка» Літинської селищної ради на суму 146,2 тис. грн. Також було придбано 3 бензопили «STIHL» у ОЗЗСО І-ІІІст. с.Багринівці, Філію І-ІІ ст. с. Бірків Літинського ліцею - ОЗЗСО № 2, Гімназію ім. М.П. Стельмаха с. Дяківці на суму 47697 грн. - для покращення стану пожежної безпеки в закладах освіти проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників, проведено вимір опору ізоляції пристроїв, що заземлюють, придбано електротовари, вогнегасники та матеріали, проведено ремонт електромережі ЗДО с. Городище Літинської селищної ради. На все це використано 66,297 тис. грн.. - для забезпечення підвозу дітей було придбано шкільний автобус на суму 2599,8 тис. грн В умовах воєнного часу надважливим завданням закладів освіти стало питання облаштування місць для укриття учасників освітнього процесу відповідно до вимог законодавства. Завдання щодо приведення об’єктів фонду захисних споруд у відповідність до Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту виконується через реалізацію Програми приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до укриття учасників освітнього процесу закладів освіти Літинської селищної територіальної громади на 2022-2023 рр., затверджену рішенням виконавчого комітету Літинської селищної ради. Відповідно до Програми виділено 70,3 тис. грн. на придбання матеріалів, обладнання для проведення поточних ремонтних робіт власними силами закладів освіти, залучаються також позабюджетні надходження. |
| 2.1.3. Розвиток системи дошкільної освіти | З метою розвитку та підготовки дітей до навчання в Новій українській школі у 2022-2023 навчальному році дошкільну освіту надають 12 закладів: 2 ясла – садки, 5 закладів дошкільної освіти та 5 дошкільних підрозділів. Навчанням та вихованням охоплено 551 дитину, що становить 65 відсотків. В умовах воєнного часу , в зв’язку з відсутністю можливості фінансування, реалізацію заходів Стратегії щодо створення дошкільного підрозділу початкової школи с. Петрик та добудови музичної зали в ЗДО №1 «Веселка» смт. Літин планується розпочати з 2024 року. |
| 2.1.4. Впровадження електронних сервісів в освіті | Проведено п’ять навчальних онлайн семінарів щодо створення хмарного освітнього середовища закладів освіти, забезпечено електронний документообіг, у 2-х Літинських опорних закладах загальної середньої освіти та їх філіях забезпечується використання електронної платформи nz.ua для створення та функціонування електронних журналів та щоденників із залученням до контролю батьківської спільноти. Всі педагоги закладів загальної середньої освіти зареєстровані на платформі «Всеукраїнська школа онлайн» та використовують її ресурси для проведення якісного освітнього процесу, в умовах воєнного стану широкого використання набуло проведення онлайн конференцій, нарад, засідань фахових спільнот педагогічних працівників. |
| 2.1.5. Оснащення закладів освіти сучасним навчальним обладнанням | Для підвищення ефективності освітнього процесу в закладах дошкільної освіти придбано 2 ноутбуки та 2 принтери на загальну суму 51,6 тис. грн,. Закуплено 2 сучасних комп’ютерних класи для Літинських опорних закладів загальної середньої освіти на загальну суму 402,4 тис. грн. |
| 2.1.6. Підвищення якості харчування учнів та дітей закладів освіти | Гаряче харчування організовано у 11 закладах загальної середньої освіти та 4 філіях (вартість обіду в 2022 році – 20 грн. на 1 учня) та у 8 закладах дошкільної освіти (вартість харчування в 2021-2022 році 35 грн. на 1 вихованця). Харчування організовано у власних їдальнях закладів освіти. Реалізація Програми здійснювалась шляхом: - забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок місцевого бюджету: - учнів 1-4 класів; - дітей малозабезпечених сімей; - дітей-сиріт; - дітей, позбавлених батьківського піклування; - дітей, евакуйованих із зони відчуження; - дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи і тих, які проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення у межах, передбачених нормативно-правовими документами; - дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані; - дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО, ООС; - дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО, ООС; - дітей, батьки яких були поранені під час участі в АТО,ООС (на період перебування на лікуванні); - дітей, батьки яких беруть участь в АТО, ООС (на період перебування в зоні АТО, ООС). 2) організації харчування учнів 5-11 класів за рахунок залучених позабюджетних коштів; 3) збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням; 4) поліпшення якості харчування дітей; 5) формування навичок правильного та здорового харчування. У 2021-2022 році було охоплено харчуванням: - усіма видами харчування забезпечено 2480 учнів та 557 вихованців, що становить (100%) в тому числі: - учнів 1-4 класів 991 (38,6% ); - дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО, ООС, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані 229 дітей ( 8,8% ). |
| 2.1.7. Реалізація Цільової соціальної програми «Молодь Літинщини» на 2021-2025 роки та запровадження неформальної освіти у громаді для молоді та інших категорій населення | Молодіжною радою при Літинській селищній раді з початку 2022 року було проведено низку заходів із залученням молоді. 28 січня 2022 року 20 дітей пільгових категорій, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, здатних до самообслуговування, дітей з багатодітних сімей, дітей учасників АТО Літинської громади у супроводі членів Молодіжної ради відвідали тюбінг-парк «VinnyLand». 14 лютого 2022 року було проведено молодіжний івент «Одруження наосліп». 1 червня 2022 року, з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, членами молодіжної ради за підтримки відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради було організовано заходи для дітей та учнівської молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, а саме: майстер-класи із гімнастики та сучасного танцю, петриківського розпису та виготовлення квітів; психологічні тренінги; показ мультфільмів. 7 липня 2022 року було організовано дозвілля для дітей. Крім цього, члени Молодіжної ради брали активну участь у волонтерстві: плетінні сіток, зборі продуктів харчування для військовослужбовців Збройних Сил України. Брали участь у концертах на підтримку Збройних Сил України. Постійно, раз у 2 місяці, відбуваються збори членів Молодіжної ради, на яких підбиваються підсумки роботи та відбувається планування роботи на наступний період. |
| 2.1.8.Професійний розвиток педагогічних працівників | Відповідно до наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради від 31.12.2021 року № 367 було затверджено план - графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік. Відповідно до наказу педагогічні працівники закладів освіти своєчасно проходять курсову підготовку, враховуючи зміни які відбулися з лютого 2022 року. З метою реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти у 2022 – 2023 н.р. для вчителів , які будуть навчати учнів 5-х класів, комунальним закладом вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» організовано навчання за різними освітніми галузями до якого долучилися наші педагоги. З метою цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, в квітні 2022 року було проведено засідання атестаційної комісії, на якому атестовано 67 педагогічних працівників. З них - з вищою освітою – 57 педпрацівників, з середньою спеціальною – 10 педпрацівників. Усі вони відповідають раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям та педагогічним званням. |
| 2.1.9. Розвиток та підтримка обдарованих і талановитих дітей, молоді та педагогічних працівників | Одним із важливих напрямків діяльності відділу освіти, культури, молоді та спорту є робота з обдарованою молоддю. У 2021-2022 навчальному році було проведено І, ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад. Учні закладів загальної середньої освіти та вихованці ЦДЮТ брали участь у різноманітних районних та обласних конкурсах онлайн та виборювали призові місця. Заїка Вікторія, учениця 9 класу філії І-ІІ ст. с. Селище Літинського ліцею-опорного закладу загальної середньої освіти № 2 виборола ІІІ місце у ІІІ (обласному) етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка . У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад Димнич Дар’я, учениця 8-А класу Літинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 1 зайняла ІІ місце з історії; Романець Катерина, учениця 11-Б класу Літинського ліцею-опорного закладу загальної середньої освіти № 2 – ІІІ місце з історії; Мельник Владислав, учень 10-А класу та Наумов Ярослав, учень 11-Б класу Літинського ліцею-опорного закладу загальної середньої освіти № 2 – ІІІ місце з інформаційних технологій; Корольчук Варвара, учениця 10-Б класу Літинського ліцею-опорного закладу загальної середньої освіти № 2 – ІІІ місце з астрономії; Кирильчук Вероніка, учениця 9-Б класу Літинського ліцею-опорного закладу загальної середньої освіти № 2 – ІІІ місце з польської мови та літератури. Вихованці гуртків ЦДЮТ стали переможцями у Всеукраїнських та обласних творчих конкурсах. За досягнуті результати усіх цих учнів відзначено грошовими винагородами. Протягом 2021-2022 н.р. вихованці Літинської ДЮСШ брали участь в обласних змаганнях з футболу, легкої атлетики, тхеквондо, футзалу та вибороли 55 призових місць. |

Операційна ціль 2.2.Доступні та якісні медичні послуги.

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 2.2.1. Реалізація програми «Збереження здоров’я жителів Літинської територіальної громади на 2021-2025» з метою якісного матеріально-технічного забезпечення медичних закладів. | За 10 місяців 2022 року забезпечено пільгові категорії населення : - лікарськими засобами на суму 317,6 тис. грн. - 195 особа; - підгузками на суму 43,5 тис.грн. – 18 осіб; Придбання туберкуліну на суму 8,9 тис. грн. |
| 2.2.2. Підвищення кваліфікації кадрів у т.ч. для роботи на сучасному медичному обладнанні. | Лікарі щорічно проходять навчання по підвищенню кваліфікації згідно вимог по безперервному професійному розвитку. |
| 2.2.3. Залучення кваліфікованих медичних працівників до роботи в громаді шляхом забезпечення службовим житлом (Розробка та реалізація Програми) | КНП «Літинський центр ПМСД» в 2022 році житло для медпрацівників не виділялося. КНП «Літинська ЦРЛ» на протязі 2022 року прийнято на роботу 8 молодих спеціалістів з числа лікарів. |
| 2.2.4. Проведення аналізу актуального стану закладів охорони здоров’я та подальше проведення ремонтів і їх оснащення в рамках розробленої програми | КНП «Літинський центр ПМСД» за 10 місяців 2022 року в закладі проведено поточні ремонти на загальну суму 142,4 тис. грн., в багатьох закладах поточні ремонти здійснено власними силами. КНП «Літинська ЦРЛ» в протягом 10 місяців 2022 року у відділеннях проведено поточні ремонти на загальну суму 129.5 тис. грн. |
| 2.2.5. Забезпечення додатковим обладнанням з метою якісного надання медичних послуг закладом вторинної ланки та розширення переліку пакетів медичних послуг | КНП «Літинський центр ПМСД» в 2022 році заключено три договори з НСЗУ на пакети медичних послуг. КНП «Літинська ЦРЛ» придбано: за кошти НСЗУ відеоколоноскоп – 686,8 тис. грн., пральну машину 36,9 тис. грн.; за благодійні кошти дефібрилятор – 49,9 тис. грн. |

Операційна ціль 2.3.  Громада різноманітної пропозиції в сфері культури

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 2.3.1. Підтримка та розвиток місцевих звичаїв, традиційних ремесел, забезпечення проведення заходів на базі закладів культури та діяльності клубних формувань | Протягом 9 – ти місяців 2022 року працівниками закладів культури територіальної громади, окрім волонтерської діяльності, організовувались та проводились воркшопи та майстер класи з писанкарства, виготовлення ляльки – мотанки, патріотичної символіки, різдвяного дідуха, лозоплетіння, таке інше. До вищезазначених заходів активно долучались ВПО, які проживають у населених пунктах громади. У соц. Мережах демонстувались тематичні онлайн – заходи приурочені до різноманітних подій, зокрема Дня конституції України, Дня Літина, 31-ї річниці незалежності України і т. д. Ведеться також робота з національно- патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку творчих здібностей творчообдарованих дітей. |
| 2.3.2. Зміцнення матеріально-технічної бази установ культури. | З метою проведення заходів в місцях де немає можливості під’єднатись до електромереж, придбано активну акустичну систему на акумуляторах, на що залучено позабюджетні кошти. |
| 2.3.3. Створення центрів надання інформаційних послуг на базі бібліотек | В бібліотечних закладах сіл Бірків, Селище та Малинівка створено центри надання інформаційних послуг |
| 2.3.4. Впровадження інформаційних технологій в закладах культури | Проведено заходи із впровадження інформаційних технологій у закладах культури сіл Івча, Багринівці, Городище, Сосни |

Операційна ціль 2.4. Фізична культура та спорт – запорука здоров’я мешканців

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 2.4.1. Забезпечення спортивних гуртків, що діють на базі ДЮСШ необхідним інвентарем та обладнанням | Протягом 2022 року матеріальна база спортивних гуртків, що діють на базі ДЮСШ не оновлювалась. |
| 2.4.2. Підтримка існуючих спортивних ініціатив, секцій та гуртків з розширенням для сільського населення | В лютому 2022 року проводився відкритий чемпіонат Літинської територіальної громади з футзалу. 28 серпня на території громади було проведено юнацький шаховий командний чемпіонат, участь у якому взяли 22 команди із різних міст Вінниччини. У 2022-2023 навчальному році проводиться Спартакіада учнів закладів загальної середньої освіти Літинської селищної територіальної громади. |
| 2.4.3. Аналіз існуючого стану, опрацювання і реалізація плану ремонтів існуючих спортивних об’єктів | Протягом року проводились роботи щодо утримання спортивних об’єктів в належному стані. В 2022 році введено в експлуатацію відремонтовну спортивну залу Літинського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів №1. |
| 2.4.4. Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків у населених пунктах громади | Роботи не проводилися у зв’язку з дією воєнного стану на території України |
| 2.4.5. Реконструкція стадіону "Колос" в смт. Літин | Роботи не проводилися у зв’язку з дією воєнного стану на території України |
| 2.4.6. Заохочення та популяризація активного способу життя для всіх категорій мешканців | 9 вересня 2022 року було проведене нагородження кращих спортсменів-вихованців ДЮСШ та їх тренерів-викладачів з нагоди Дня фізичної культури та спорту, в рамках якого грамотами та грошовими винагородами було нагороджено 63 спортсменів-переможців обласних змагань (31500 гривень) та 5 тренерів-викладачів ( 10000 гривень). Інформація про проведені спортивні заходи оприлюднюється в соціальних мережах. |

Операційна ціль 2.5. Активний відпочинок мешканців

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 2.5.1 Впорядкування існуючих та облаштування нових зон відпочинку та парків, в т.ч. розвиток мережі активних парків | Протягом року існуючі зони відпочинку утримувались в належному стані. Нові зони відпочинку не облаштовувались. |
| 2.5.2. Реконструкція Центральної площі по вул.Соборна смт. Літин під сквер – зону відпочинку | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |
| 2.5.3. Створення Wi-Fi зон в публічних просторах громади | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |
| 2.5.4. Створення умов для дозвілля молоді по всій території громади | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |

Операційна ціль  2.6. Соціальна допомога та гарантії для найбільш потребуючих категорій мешканців

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 2.6.1. Створення комфортних умов в установах, організаціях, закладах територіальної громади для отримання соціальних послуг батьками з дітьми (локації для ігр дітей, куточки для мам з немовлятами) | Приміщення ЦНАП обладнане дитячим куточком. Для безпечної роботи працівників ЦНАП та клієнтів установлено захисні екрани з органічного скла. |
| 2.6.2. Актуалізація та подальша реалізація програми «Соціальна підтримка жителів Літинської селищної територіальної громади на 2021-2023 роки» | Було прийнято зміни до Програми та на 2022 рік виділено 687 тис. грн. для фінансової підтримки незахищених верств населення |
| 2.6.3. Забезпечення автомобілем з можливістю надання послуг маломобільним групам | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |
| 2.6.4. Придбання транспортних засобів/техніки для соціальних працівників | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |
| 2.6.5. Розвиток та підтримка діяльності інститутів срібного віку | Робота над розробкою програми буде відновлена після завершення війни. |

Стратегічна ціль 3. Розвинута і сучасна технічна інфраструктура в громаді, що відповідає сучасним потребам мешканців

Операційна ціль 3.1. Сучасна дорожня та навколодорожня інфраструктура

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 3.1.1 Аналіз існуючої мережі та формування і реалізація плану ремонтів дорожньої мережі в межах територіальної громади | Здійснено заходи по поточному ремонту комунальних доріг громади на суму 900 тис. грн. На ремонт дороги С-02-11-24(Багринівці-Літин-Уладівка) виділено співфінасування в сумі 300.0 тис.грн. |
| 3.1.2 Передача ділянки по вул. Вінницька в смт. Літин в державну власність | Даний захід не впроваджувався. Виконавчим комітетом замовлені роботи з проектування ПКД з капітального ремонту вул. Вінницька. |
| 3.1.3 Встановлення нових та ремонт існуючих зупинок громадського транспорту | Відремонтовано зупинку по вул. Кармелюка смт.Літин, в с.Новоселиця та с.Осолинка встановлено нові зупинки та с.Бірків відремонтовано автобусну зупинку |
| 3.1.4 Розширення мережі якісного Інтернету та мобільного зв’язку. | Бюджетні заклади та установи забезпечені якісним Інтернетом та мобільним зв’язком. |
| 3.1.5 Створення мережі парковок для транспорту в смт. Літин | Біля ДЮСШ по вул.О.Грабця проведено ремонтні роботи для розміщення площадки паркування автомобілів |
| 3.1.6 Модернізація існуючої та розширення мережі вуличного освітлення | На утримання мережі вуличного освітлення громади використано 186,7 тис. грн. в т.ч. модернізовано вуличне освітлення по вул.Б.Хмельницького із заміною електрокабеля та світильників. В с.Садове проведено заміну 10 ліхтарів вуличного освітлення. |
| 3.1.7 Формування нової мережі внутрішнього транспортного сполучення | Збережена та функціонує мережа автобусного перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування,що не виходять за межі Літинської селищної територіальної громади. Конкурс не відбувся через незацікавленість приймати в ньому участь перевізників. |
| 3.1.8 Оновлення існуючих та розширення мережі тротуарів | Протягом року проводилось утримання та оновлення мережі тротуарів. |

Операційна ціль 3.2. Забезпечення сучасних стандартів водопостачання і водовідведення

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 3.2.1. Будівництво скважин та свердловин | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |
| 3.2.2. Модернізація існуючих та будівництво нових мереж водопостачання | Протягом поточного року проводились лише поточні ремонти мереж водопостачання. |
| 3.2.3. Будівництво системи каналізації та очисних споруд | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |
| Реалізація заходів щодо забезпечення якісною питною водою мешканців громади в рамках реалізації програми благоустрою | На поточний ремонт водогінної мережі та заміну глибинних насосів на артсвердловинах з бюджету громади виділено 276 тис. грн. |

Операційна ціль 3.3. Запровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 3.3.1. Розробка та реалізація плану поводження з ТПВ на території громади | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |
| 3.3.2. Запровадження екологічної просвітницької кампанії для усіх категорій населення | Проведений двомісячник з благоустрою під час якого підприємства, організації та установи впорядкували закріплені території до належного санітарного стану. Інформація про захід була висвітлена в соціальних мережах. |
| 3.3.3. Організувати матеріально-технічне забезпечення циклу поводження з ТПВ відповідно до розробленого плану | Здійснюється робота по належному утриманні майданчиків для збору ТПВ та поточному ремонту контейнерів. |
| 3.3.4.Впорядкування стихійних сміттєзвалищ | Ліквідовано стихійні сміттєзвалища на території Літинської ТГ в кількості 12 шт. |

Операційна ціль 3.4. Безпечна громада

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 3.4.1 Забезпечення діяльності Поліцейського офіцера громади | Створено поліційну станцію з місцем розташування в с. Селище, яку офіційно відкрито 31.08.2022 р. Призначено два поліцейських офіцери громади, які обслуговують Селищенський. Соснівський та Бруслинівський старостинські округи. |
| 3.4.2 Розробка та реалізація програми підтримки місцевих пожежних команд та добровільних пожежних дружин | ## Рішенням виконкому від 23.09.2022 р. № 153 затверджено Програму сприяння розвитку добровільної пожежної охорони, популяризації добровольчого пожежного руху в населених пунктах Літинської селищної територіальної громади на 2022 - 2026 роки. Рішенням 16 сесії 8 скликання Літинської селищної ради від 18 лютого 2022 створено добровільну пожежну охорону «Пожежна варта» Літинської селищної територіальної громади та пожежну команду третьої категорії для забезпечення функціонування ДПО. |
| 3.4.3 Розвиток та підтримка функціонування системи відеоспостереження в громаді | Система відеоспостереження в громаді постійно розширюється і станом на листопад 2022 року налічує 41 камеру відеонагляду. |
| 3.4.4 Впровадження локальної системи оповіщення населення щодо загрози та виникнення надзвичайних ситуацій | На даний час для оповіщення населення територіальної громади використовуються електросирени встановлені на території підрозділу «Укртелеком», ВК 123 та Літинського гранкар’єра. В наявності також електросирена на території ТОВ «Літинський молокозавод». |
| 3.4.5 Формування резервного фонду Літинської селищної ради для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Резервний фонд у 2022 році сформований в обсязі 1620 тис. грн. Протягом 9 місяців з резервного фонду виділено 150 тис. грн. на заходи з безпечного функціонування органів влади, місцевого самоврядування із захисту важливих об’єктів комунікацій, безперебійної роботи комунального підприємства. |
| 3.4.6 Розробка програми регуляції чисельності безпритульних тварин. | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |

Стратегічна ціль 4. Інтегрована громада ефективного управління та активних мешканців.

Операційна ціль 4.1. Забезпечення надання якісних адміністративних послуг по всій території громади

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 4.1.1. Розвиток та розширення переліку електронних адміністративних та соціальних послуг в т.ч. супутніх. | Кількість видів послуг збільшено з 90 в 2021 році до 100 в 2022 році. За десять місяців 2022 року надано 7373 послуги. 1949 мешканцям домогосподарств призначено субсидію на житлово-комунальні послуги, 732 домогосподарства - на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, 1113 домогосподарств - отримують пільги на житлово-комунальні послуги, 142 - державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, 324 – державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, 82 – щомісячну грошову допомогу особі ,яка проживає разом з особою з інвалідністю І, ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, 453 – одноразова допомога при народжені дитини, 53 – допомога на дітей одиноким матерям, - тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, 23 - допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, 152 – допомога на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях, 94 – державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державна соціальна допомога на догляд, тимчасова державна соціальна допомога особам пенсійного віку, які не набули права на пенсію, 64 – одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка», оформлено і передано через захищений канал пакетів документів 105 особам з інвалідністю для отримання технічних засобів реабілітації через Вінницьке відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. |
| 4.1.2. Запровадження електронних черг та засобів безготівкової оплати послуг у бюджетних закладах | Протягом 2022 року електронні черги та засоби безготівкової оплати послуг у бюджетних закладах не впроваджувались. |
| 4.1.3. Створення віддалених робочих місць по наданню адміністративних та соціальних послуг | З серпня 2022 року відділом соціального захисту та охорони здоров’я Літинської селищної ради впроваджується Єдина інформаційна система соціальної сфери на 4 робочих місцях селищної ради та 13 віддалених робочих місцях в населених пунктах громади. |
| 4.1.4. Створення доступного середовища для маломобільних груп населення у всіх бюджетних закладах та установах | В 4 кварталі 2022 року проведено моніторинг та оцінка ступеня безбарєрності об’єктів фізичного оточення і послуг осіб з інвалідністю, відповідно до Порядку затвердженого постановою КМУ від 26.05.2021 року №537. |
| 4.1.5. Забезпечення комплексу протипожежних заходів у всіх бюджетних закладах та установах | Для покращення стану пожежної безпеки в закладах освіти проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників, проведено вимір опору ізоляції пристроїв, що заземлюють, придбано електротовари, вогнегасники та матеріали, проведено ремонт електромережі ЗДО с. Городище Літинської селищної ради. На все це використано 66,297 тис. грн. Також для закупівлі первинних засобів пожежогасіння та лікарських засобів для укомплектування аптечок передбачено 35,7 тис. грн., залучаються також позабюджетні надходження. |

Операційна ціль 4.2. Оптимізація видатків та збільшення доходів

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 4.2.1. Аналіз ситуації та розробка планів оптимізації в пріоритетних напрямках надходжень видатків бюджету громади | Створена робоча група з питань мобілізації надходжень та залучення додаткових резервів наповнення дохідної частини бюджету Літинської селищної територіальної громади. Відбулося два засідання робочої групи. |
| 4.2.2. Підвищення рівня сплати акцизу та інших податків | Регулярні публікації (один раз на квартал) в ЗМІ. |
| 4.2.3. Інформаційна компанія про необхідність реєстрації бізнесу, місця проживання мешканців та сплати податків в громаді | Проведено дві наради з представниками Державної податкової служби та старостами громади. |

Операційна ціль 4.3. Активізація мешканців та сприяння розвитку громадянського суспільства

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 4.3.1. Підтримка діяльності громадських організацій та ініціативних груп мешканців | Пропозиції ініціативних груп долучаються при розгляді формування бюджету громади, пріоритетних напрямків розвитку громади. Проводяться обговорення щодо перейменування вулиць. |
| 4.3.2. Налагодження співпраці з існуючими та сприяння створенню нових дорадчо-консультативних органів та залучення молоді до здійснення місцевого самоврядування | Налагоджено постійний діалог та співпраця з «Молодіжною радою» |

Операційна ціль 4.4. Внутрішня інтеграція громади та міжнародні відносини

| Назва заходу | Стан реалізації |
| --- | --- |
| 4.4.1. Проведення щорічного конкурсу проектів «Бюджет участі» з визначенням пріоритетності проектів | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |
| 4.4.2. Розвиток співпраці Літинської селищної територіальної громади з Вольштинським повітом Великопольського воєводства Республіки Польща | В 2022 році за підтримки мера міста Вольштин Войтека Ліса, голови ради Ярослава Адамчека,Громадської організації «Спільнота дружби Вольштин Літин» друзів та волонтерів з Вольштинського повіту було неодноразово передано Літинській громаді гуманітарну допомогу, організовано відпочинок для дітей з Літинської громади у Республіці Польща. |
| 4.4.3. Запровадження проведення широкомаштабного свята «День громади» із залученням колективів та гостей інших міст та країн | Виконання заходу переноситься до завершення воєнного стану на території України |